## 1
ID | Rol | Deseo | Beneficio | Prioridad | Sprint | Requerimientos
HU-01 | Solicitante | Iniciar sesiÃ³n | acceder de forma segura a mis opciones | Alta | Sprint 1 | RF-001, RF-004
HU-02 | Solicitante | recuperar mi contraseÃ±a | restablecer el acceso cuando la olvide | Media | Sprint 1 | RF-003
HU-03 | Administrador | registrar usuarios | habilitar el acceso del personal autorizado | Alta | Sprint 1 | RF-005
HU-04 | Administrador | gestionar roles y estados de usuarios | controlar los permisos y accesos | Alta | Sprint 1 | RF-006, RF-007, RF-008
HU-05 | Administrador | gestionar establecimientos | mantener actualizado el catÃ¡logo institucional | Media | Sprint 1 | RF-009
HU-06 | Solicitante | registrar un ticket | solicitar atenciÃ³n de soporte | Alta | Sprint 2 | RF-010, RF-011, RF-012, RF-013
HU-07 | Solicitante | adjuntar una evidencia | facilitar el diagnÃ³stico del incidente | Media | Sprint 2 | RF-014
HU-08 | Solicitante | consultar mis tickets | conocer su estado y avance | Alta | Sprint 2 | RF-015, RF-016
HU-09 | Sistema | clasificar automÃ¡ticamente el ticket | reducir el trabajo manual de categorizaciÃ³n | Alta | Sprint 2 | RF-017, RF-019
HU-10 | Sistema | proponer automÃ¡ticamente una prioridad | atender primero los incidentes de mayor impacto | Alta | Sprint 2 | RF-018
HU-11 | TÃ©cnico | corregir categorÃ­a y prioridad | ajustar una clasificaciÃ³n incorrecta | Alta | Sprint 3 | RF-020
HU-12 | Administrador/TÃ©cnico | asignar o reasignar un ticket | dirigirlo al responsable adecuado | Alta | Sprint 3 | RF-021, RF-022
HU-13 | TÃ©cnico | visualizar tickets en Kanban | gestionar visualmente mi carga de trabajo | Alta | Sprint 3 | RF-023
HU-14 | TÃ©cnico | cambiar el estado de un ticket | reflejar el avance real de la atenciÃ³n | Alta | Sprint 3 | RF-024
HU-15 | TÃ©cnico | registrar comentarios tÃ©cnicos | documentar diagnÃ³stico y acciones | Alta | Sprint 3 | RF-025
HU-16 | TÃ©cnico | registrar la soluciÃ³n | cerrar formalmente la atenciÃ³n | Alta | Sprint 3 | RF-026
HU-17 | Jefatura | consultar el historial de cambios | auditar las acciones realizadas | Alta | Sprint 3 | RF-027, RF-035
HU-18 | TÃ©cnico | visualizar alertas SLA | priorizar tickets prÃ³ximos a vencer | Media | Sprint 3 | RF-028, RF-029
HU-19 | Usuario | recibir notificaciones de eventos relevantes | mantenerme informado | Media | Sprint 4 | RF-030
HU-20 | Jefatura | consultar indicadores generales | evaluar el desempeÃ±o del soporte | Media | Sprint 4 | RF-031
HU-21 | Jefatura | filtrar los reportes | analizar la operaciÃ³n desde distintas dimensiones | Media | Sprint 4 | RF-032
HU-22 | Jefatura | consultar MTFR y MTTR | medir tiempos de respuesta y resoluciÃ³n | Media | Sprint 4 | RF-033
HU-23 | Jefatura | exportar reportes | presentar informaciÃ³n institucional | Baja | Sprint 4 | RF-034
HU-24 | Administrador | configurar categorÃ­as, prioridades y SLA | adaptar el sistema a las reglas del Ã¡rea | Media | Sprint 4 | RF-036